## Projektplaner
AeroSense CanSat – übersichtlicher HTL-Projektplan
Realistischer Plan für 3 Schüler: MA1 Sensorik/Mechanik · MA2 Mainboard/Firmware · MA3 Funk/GNSS/Dokumentation |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Finale 31.03.–02.04.2027 | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 | 14.12 | 21.12 | 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Anforderungen & Aufgabenverteilung – Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Komponentenauswahl & Systemkonzept – Team | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Untere Sensor-PCB erstellen – MA1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Mittlere Main-PCB erstellen – MA2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0%
Obere Funk/GNSS-PCB erstellen – MA3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
PCB-Review, Stückliste & Bestellung – Team | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Grundfirmware STM32 & Sensoren – MA2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0%
LoRa, GNSS & Bodenstation – MA3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0%
Gehäuse, PCB-Stack & Fallschirm – MA1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0%
PCBs bestücken & einzeln testen – Team | 12 | 4 | 12 | 4 | 0%
Gesamtsystem integrieren – Team | 16 | 3 | 16 | 3 | 0%
Zwischenbericht & Dokumentation – MA3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0%
Sensor-, Funk- & Akkutests – Team | 19 | 3 | 19 | 3 | 0%
Falltest & kompletter Missionstest – Team | 22 | 2 | 22 | 2 | 0%
Fehler beheben & System verbessern – Team | 24 | 2 | 24 | 2 | 0%
Finaler Missionstest & Abnahme – Team | 26 | 1 | 26 | 1 | 0%
Puffer für letzte Probleme – Team | 27 | 1 | 27 | 1 | 0%
CanSat Finale / startbereit – Team | 28 | 1 | 28 | 1 | 0%
Mitarbeiter | Schwerpunkt | Hauptaufgaben
MA1 | Sensorik & Mechanik | Sensor-PCB, Bericht, Organizatorisches, Komponentenauswahl
MA2 | Mainboard & Firmware | Main-PCB, RF/GNSS-PCB, STM32, Sensorsoftware, Komponentenauswahl
MA3 | Funk & Dokumentation | LoRa, Gehäuse, Fallschirm